## Settings
プロジェクト基本情報
プロジェクト開始日 | 2026/05/01
メンバーリスト
メンバー名 | 役割 | チームリーダー
Aさん | リーダー | Aさん
Bさん | メンバー | Aさん
Cさん | メンバー | Aさん
Dさん | リーダー | Dさん
Eさん | メンバー | Dさん
Fさん | メンバー | Dさん

## WBS_EVM
|  |  | 作成 | [11 empty] | レビュー実施 | [11 empty] | レビュー後修正
No | 機能ID | 機能名称 | 担当メンバー | チームリーダー | 開始日予定 | 終了日予定 | 工数予定 | 開始日実績 | 終了日実績 | 工数実績 | 進捗率(%) | PV (計画値) | EV (出来高) | AC (実績コスト) | 担当メンバー | チームリーダー | 開始日予定 | 終了日予定 | 工数予定 | 開始日実績 | 終了日実績 | 工数実績 | 進捗率(%) | PV (計画値) | EV (出来高) | AC (実績コスト) | 担当メンバー | チームリーダー | 開始日予定 | 終了日予定 | 工数予定 | 開始日実績 | 終了日実績 | 工数実績 | 進捗率(%) | PV (計画値) | EV (出来高) | AC (実績コスト)

## チームEVM
Aさんチーム
EVM指標集計
フェーズ | PV (計画値) | EV (出来高) | AC (実績コスト) | SV | CV | SPI | CPI
作成
レビュー実施
レビュー後修正
タスクメトリクス
フェーズ | 総数 | 仕掛かり(予定) | 仕掛かり(実績) | 完了(予定) | 完了(実績)
作成
レビュー実施
レビュー後修正
Dさんチーム
EVM指標集計
フェーズ | PV (計画値) | EV (出来高) | AC (実績コスト) | SV | CV | SPI | CPI
作成
レビュー実施
レビュー後修正
タスクメトリクス
フェーズ | 総数 | 仕掛かり(予定) | 仕掛かり(実績) | 完了(予定) | 完了(実績)
作成
レビュー実施
レビュー後修正

## 個人SV
No | メンバー | 前日 | 当日 | 日付
|  |  |  | 5月3日(日) | 5月4日(月) | 5月5日(火)
1 | Aさん
2 | Bさん
3 | Cさん
4 | Dさん
5 | Eさん
6 | Fさん